## Лист1
Заходи з реалізації заходів Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації на 2024 – 2026 рок в Роздільнянському районі за 2025 рік
№ | Функція, процес обласної державної (військової) адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій | Корупційний ризик | Термін (строк) виконання заходу | Відпові- дальні виконавці | Індикатори виконання | Інформація про виконання програми (необхідно зазначати номер та дату розпорядчого документа, назви тем щодо яких проводилось навчання чи здійснювались заходи та кількість ознайомлених причетних осіб)
1 | Управління інформацією. Організація роботи зі зверненнями громадян | Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення та надання недостовірної інформації | 1. Щорічно до 01 жовтня та під час прийняття на роботу. 2. Листопад 2025 року. | Районні державні (військові) адміністрації | 1. Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено. 2. Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату
Згідно Розпорядження №82/од-2023 від 17.05.2023 року «Про забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та доступ до інформації», розробленого відділом діловодства, контролю та доступу до публічної інформації апарату Роздільнянської районної державної адміністрації, всіх працівників попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність.
Відділом діловодства, контролю та доступу до публічної інформації апарату Роздільнянської районної державної (військової) адміністрації розроблено пам’ятку «Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян»
2 | Управління персоналом. Призначення на посади державної служби в період дії воєнного стану без проведення конкурсного добору | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану” | Під час проведення відбору кандидатів для призначення на посаду | Районні державні (військові) адміністрації. | Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Відповідальних працівників кадрової служби, які здійснюють прийом документів, попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення | Протягом 2025 року призначено 5 державних службовця в порядку передбаченому ч.ч. 5,7 ст.10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».
Працівник кадрової служби попереджений про недопустимість порушень при перевірці таких документів та їх заповнення.
3 | Управління персоналом. Нагородження державними нагородами України та урядовими відзнаками | Можливість голови/членів комісії з питань нагороджень Одеської обласної державної адміністрації, які приймають рішення про нагородження, діяти недоброчесно через наявність приватного інтересу | Під час засідань комісії | Районні державні (військові) адміністрації | Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів | В Роздільнянській районній державній адміністрації відсутня комісія з питань нагороджень. Нагородження грамотами та Подяками районної державної адміністрації відбувається відповідно до Положення про Грамоту та Подяку голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області, затвердженого розпорядженням від 07.08.2019 №358/А-2019
4 | Управління документообігом. Облік, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію | Можливість отримання неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування | 1. Щопівроку після оновлення списків працівників, яким доручено опрацювання документів. 2. У разі наявності випадків недоброчесної поведінки працівників | Районні державні (військові) адміністрації | 1. Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність. 2. Про випадки недоброчесної поведінки проінформовано керівництво | Інструкцією про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших носіїв інформації, що містять службову інформацію затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації №381/А-2021 від 12.10.2021 повідомлено працівників, яким доручено опрацювання документів та попереджено про відповідальність.
Випадків недоброчесної поведінки в Роздільнянській районній державній адміністрації не виявлено.
5 | Запобігання та виявлення корупції. Організація та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції | Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | 1. Під час проведення кампанії декларування та у разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів. 2. Листопад 2025 року | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. | 1. У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів їх викладено на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації, оглядові листи направлено. 2. Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування | На інформаційному стенді приміщення райдержадміністрації та офіційному вебсайті здійснюється розміщення прав та обов’язків працівників структурних підрозділів у випадку виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також кожному працівнику повідомляється уповноважено особою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Кожному працівнику структурного підрозділу райдержадміністрації уповноваженою особою на електронну пошту надсилається нагадування щодо початку чергового етапу декларування або здійснюються заходи, які сприяють вчасному та правильному заповненню декларацій (надаються методичні матеріали) та здійснюється контроль за ходом декларування.
6 | Запобігання та виявлення корупції. Організація та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції | Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів розпорядчих актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації для задоволення посадовою особою приватного інтересу | 1. Вересень 2025 року. 2. У разі виявлення в проєкті акта норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. | 1. Чек-лист типових ознак корупціогенних факторів в проєктах розпорядчих актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації розроблено. 2. Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації надано в письмовій формі | Розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.05.2023 року № 87/од-2023 року, затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з метою формування єдиного підходу до розуміння і дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і пов’язаних з ним обмежень. На електронні адреси керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших працівників надіслано Порядок разом із додатками до нього для ознайомлення та врахування у роботі.
Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів Роздільнянської районної державної (військової) адміністрації надано в письмовій формі.
7 | Запобігання та виявлення корупції. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів | Можливість розголошення інформації про особу викривача, його близьких осіб під час процедури прийняття, розгляду та перевірки повідомлень про корупцію | 1. Серпень 2025 року. 2. Жовтень 2025 року | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. | 1. Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації. 2. Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації | На офіційному сайті райдержадміністрації розміщено відомості, а саме (публічна інформація-запобігання проявам корупції)
8 | Проведення закупівель | Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником | 1. Під час закупівлі. 2. Щорічно до 31 грудня. | Районні державні (військові) адміністрації | 1. Моніторинг ринкових цін та аналіз контагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноженою особою під час закупівлі. 2. Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом ІV Закону України "Про запобігання корупції" | Самоосвіта посадових (уповноважених) осіб з питань організації та проведення закупівель
Рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) в райдержадміністрації приймаються виключно через систему Prozorro.
Використання аналітичних модулів для моніторінгу цін для пошуку потенційних контрагентів
9 | Управління бюджетними коштами. Планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету | Можливість задовольнити приватний інтерес в процесі управління бюджетними коштами через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного бюджету | 1. Січень -березень 2024 - 2026 років стосовно складання заходів, постійно щодо координації. 2. Постійно. 3. Під час проведення навчальних заходів | Районні державні (військові) адміністрації | 1. План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням начальника Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів. 2. Підготовлено інформацію: про перевірку кошторисів і планів використання коштів, підготовлено та схвалення проєкту обласного бюджету, паспорти бюджетних програм затверджені головними розпорядниками бюджетних коштів та подані до органів Казначейства. 3. Проведено навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами. | 1.У зв`язку з реалізацією реформи децентралізації, що передбачає передачу фінансових повноважень, майнових прав та бюджетних надходжень від державних органів до органів місцевого самоврядування, фінансовим відділом окремо не складався план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
2. У зв`язку із децентралізацією влади та відсутністю фінансових установ, підпорядкованих Роздільнянській РДА, фінансовий відділ не проводить перевірку кошторисів і планів використання бюджетних коштів.
3. У зв`язку із децентралізацією влади та відсутністю фінансових установ, підпорядкованих Роздільнянській РДА, фінансовий відділ не проводить перевірку кошторисів і планів використання коштів, оскільки відповідні повноваження були передані на рівень органів місцевого самоврядування. Навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами не проводилися.
10 | У сфері соціального забезпечення і захисту населення. Проблемні питання соціального захисту ветеранів та їх родин | Ймовірна недоброчесність посадових осіб та/або зловживання посадовою особою службовими обов’язками при нарохуванні ветеранам війни щорічної грошової допомоги | Постійно | Районні державні (військові) адміністрації. | На офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації висвітлено інформацію про результати заходів які були проведені. | Відноситься до компетенції Головного управління Пенсійного фонду України.
11 | У сфері соціального забезпечення і захисту населення. Забезпечення політики у сфері соціальних послуг | Можливість задоволення приватного інтересу при вирішенні питання влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ | 1. Червень 2025 року та під час прийняття на роботу. 2. Щороку до 31 грудня. | Районні державні (військові) адміністрації. | 1. Відповідальні за напрям роботи працівники ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції". 2. Семінари з питань доброчесності проведені | Вирішується на рівні Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації, на період воєнного стану призупинено
12 | У сфері містобудування та архітектури. Діяльність обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Одеської обласної державної (військової) адміністрації | Можливість надання переваги одним серед інших членами обласної архітектурно-містобудівної ради при голосуваннні щодо розгляду та ухвалення проєктів містобудівної документації | 1-2. Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради | Районні державні (військові) адміністрації. | 1. На засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради пройшло ознайомлення та збір підписів членів ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. 2. Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради | Архітектурно-містобудівна рада при відділіі з питань інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ та екології Роздільнянської райдержадміністрації не діє, в зв’язку з відсутністю в її складі не менше 50% архітекторів.
Протягом 2023-2025 років не відбулося жодного засідання архітектурно-містобудівної ради.
13 | У галузі капітального будівництва. Контроль за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Можливість задоволення приватного інтересу під час прийому виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Районні державні (військові) адміністрації. | Звіти за прийняті роботи/послуги з есплуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано | Відділом з питань інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ та екології Роздільнянської райдержадміністрації не приймаються роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
14 | У галузі будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства | Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення замовлення на виконання робіт | Постійно | Районні державні (військові) адміністрації. | Звіти про проведення роботи/послуги з есплуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано
Відділом з питань інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ та екології Роздільнянської райдержадміністрації не проводяться роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.